## отчёт за 2022 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области»
по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении » |  | 1869.6 | 1860.6 | 0 | 0 | 1477.8 | 1477.8 | 391.8 | 382.8 | 0 | 0 | 99.52%
| Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | 1789.2 | 1789.2 |  |  | 1431.4 | 1431.4 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ и уличное освещение ) | 100 | 100 | 100
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ) | 50 | 50 | 100
[14 empty] | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ) | 100 | 100 | 100
| Основное Мероприятие 2 Содержание уличного освещения |  | 80.4 | 71.4 |  |  | 46.4 | 46.4 | 34 | 25 |  |  | 88.81% | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения | 100% | 100% | 100
[14 empty] | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных. | 100% | 100% | 100
[14 empty] | Освоение бюджетных средств, предоставляемых в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | 100% | 99.9% | 100
Глава Александровского сельского поселения |  |  |  |  | И.В.Максимова
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель ведущий специалист ____________________ __________________ |  |  | С.Н.Бордюгова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 76125