## отчёт за 2022 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Александровского сельского поселения
по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Муниципальное управление и гражданское общество Александровского сельского поселения» |  | 3390.6 | 3340.2 | 99 | 99 | 0 | 0 | 2819.4 | 2797.5 | 0 | 0 | 98.51%
| Подпрограмма №1 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  | 3210.5 | 3160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.3 | 2716.5 | 0 | 0 | 98.43%
| Основное Мероприятияе 1.1 обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 2359.8 | 2311.6 |  |  |  |  | 1887.6 | 1867.9 |  |  | 97.96% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Александровского сельского поселения | 95 | 99 | 104.2105
| Мероприятие 1.2 обеспечение деятельности главы Александровского сельского поселения . |  | 845.7 | 843.6 |  |  |  |  | 845.7 | 843.6 |  |  | 99.75% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности главы Александровского сельского поселения | 95 | 99.9 | 105.1579
| Основное Мероприятие 1.3 Проведение выборов в Совет народных депутатов |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов | 95 | 100 | 105.2632
| Основное Мероприятие 1.4 Выполнение других расходных обязательств |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 100% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств | 95 | 100 | 105.2632
| Подпрограмма 2 «Осуществление мобилизационной и вневойсковой подготовки в Александровском сельском поселении" |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности ВУР |  | 99 | 99 | 99 | 99 | [6 empty] | 100% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан " |  | 81.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81 | 0 | 0 | 99.88%
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальным служащим |  | 81.1 | 81 |  |  |  |  | 81.1 | 81 |  |  | 99.88% | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по социальной поддержке граждан Александровского сельского поселения | 95 | 100 | 105.2632
Глава Александровского сельского поселения |  |  |  |  | И.В.Максимова
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель ведущий специалист ____________________ __________________ |  |  | С.Н.Бордюгова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 76125