Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Благоустройство Александровского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Александровского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Благоустройство Александровского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Благоустройство Александровского сельского поселения | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Александровского сельского поселения. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация уличного освещения | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения |  | 95 | 95 | 100 |  |
|  |  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) |  | 95 | 95 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Организация прочего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | 95 | 95 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Благоустройство Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Александровского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 91405030700000000 | 83,0 | 0,00 |  |  | 82,9 | 0,00 | 30,8 | 52,1 | 99,1 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 0700000000 | 83,0 | 0,00 |  |  | 82,9 | 0,00 | 30,8 | 52,1 | 99,1 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 20,0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405030710000000 | 20,0  20,0 | 0,00  0,00 |  |  | 20,0  20,0 | 0,00  0,00 |  |  | 100,0  100,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 20,0 | 0,00 |  |  | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 100 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405030710100000 | 20,0  20,0 | 0,00  0,00 |  |  | 20,0  20,0 | 0,00  0,00 | 20,00  20,0 | 00,0  0,00 | 100,0  100,0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 23,9 | 0,00 | 0,00 | 23,9 | 23,8 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 99,6 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 914050307200000000 | 23,9 | 0,00 | 0,00 | 23,9 | 23,8 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 99,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 23,9 | 0,00 | 0,00 | 23,9 | 23,8 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 99,6 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405030720100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Организация прочего благоустройства |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 39,1 | 0,00 | 0,00 | 39,1 | 39,1 | 0,00 | 10,8 | 28,3 | 100 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 914050307030000000 | 39,1 | 0,00 | 0,00 | 39,1 | 39,1 | 0,00 | 10,8 | 28,3 | 100 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 91405030730100000 | 39,1 | 0,00 | 10,8 | 28,3 | 39,1 | 0,00 | 10,8 | 28,3 | 100 |  |  |  |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405030730190810200 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,3 | 100 |  |  |  |
| 91405030730178430200 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Александровского сельского поселения | | всего, в том числе: | 83,0 | 82,9 | | 82,9 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | | всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 0,00 | 60,0 | | 60,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | | всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | | всего, в том числе: | 23,8 | 23,8 | | 23,8 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 23,8 | 23,8 | | 23,8 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | | всего, в том числе: | 23,8 | 23,8 | | 23,8 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 23,8 | 23,8 | | 23,8 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | | всего, в том числе: | 39,1 | 39,1 | | 39,1 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 10,8 | 10,8 | | 10,8 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 28,3 | 28,3 | | 28,3 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | | всего, в том числе: | 39,1 | 39,1 | | 39,1 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 10,8 | 10,8 | | 10,8 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 28,3 | 28,3 | | 28,3 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Глава Александровского  сельского поселения | |  | | | | И.В. Максимова | |