Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1  | «Развитие градостроительной деятельности Александровского сельского поселения» | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения» | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2.2 | Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1  | «Развитие градостроительной деятельности Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Александровского сельского поселения Россошанского |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. |  | 2 | 7 | 350 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Исполнение расходных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт МКД. |  | 95 | 99,7 | 104,9 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации  | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения, (тыс. рублей)  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
| Всего  | в том числе по источникам | Всего  | в том числе по источникам |  Всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 969,9 | 0,00 | 0,00 | 969,9 | 855,1 | 0,00 | 0,00 | 855,1 | 88,2 |  |  | 88,2 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 9140500000000 | 969,9 | 0,00 | 0,00 | 969,9 | 855,1 | 0,00 | 0,00 | 855,1 | 88,2 |  |  | 88,2 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91404120510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91404120510100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 969,9 | 0,00 | 0,00 | 969,9 | 855,1 | 0,00 | 0,00 | 855,1 | 88,2 |  |  | 88,2 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 9140520000000 | 969,9 | 0,00 | 0,00 | 969,9 | 855,1 | 0,00 | 0,00 | 855,1 | 88,2 |  |  | 88,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 936,1 | 0,00 | 0,00 | 936,1 | 821,4 | 0,00 | 0,00 | 821,4 | 87,7 |  |  | 88,7 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020520100000 | 936,1 | 0,00 | 0,00 | 936,1 | 821,4 | 0,00 | 0,00 | 821,4 | 87,7 |  |  | 88,7 |
| 2.2Основное мероприятие | «Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 33,8 | 0,00 | 0,00 | 33,8 | 33,7 | 0,00 | 0,00 | 33,7 | 99,7 |  |  | 99,7 |
| Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405010520200000 | 33,8 | 0,00 | 0,00 | 33,8 | 33,7 | 0,00 | 0,00 | 33,7 | 99,7 |  |  | 99,7 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.)  |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения | всего, в том числе: | 969,9 | 855,1 | 855,1 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Александровского сельского поселения | 969,9 | 855,1 | 855,1 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения» | всего, в том числе: | 969,9 | 855,1 | 855,1 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Александровского сельского поселения | 969,9 | 855,1 | 855,1 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 |  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения | всего, в том числе: | 936,1 | 821,4 | 821,4 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Александровского сельского поселения | 936,1 | 821,4 | 821,4 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | всего, в том числе: | 33,8 | 33,7 | 33,7 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Александровского сельского поселения | 33,8 | 33,7 | 33,7 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Глава Александровского сельского поселения |  | И.В. Максимова  |